## Checklist
SapyensDev - Checklist de Lanzamiento de Tienda Online · sapyensdev.com/blog/checklist-lanzar-tienda-online/
# | Fase | Comprobación | Cómo verificar | Prioridad | Estado | Notas
Fase - Pedido de prueba
1 | Pedido de prueba | Compra completa con dinero real, de principio a fin | Comprar con tarjeta real, sin modo pruebas | Crítica | Pendiente
2 | Pedido de prueba | Emails del pedido: confirmación, envío y factura | Comprobar que llegan, se leen bien en móvil y no caen en spam | Crítica | Pendiente
3 | Pedido de prueba | Devolución completa del pedido de prueba | Ejercer el desistimiento: solicitud, instrucciones y reembolso | Alta | Pendiente
4 | Pedido de prueba | Pedido fallido a propósito | Tarjeta rechazada y carrito abandonado a medias: la tienda debe responder con mensajes claros | Alta | Pendiente
Fase - Checkout y pagos
5 | Checkout y pagos | Todos los métodos de pago activos | Probar tarjeta, Bizum, PayPal (los que ofrezcas) uno a uno | Crítica | Pendiente
6 | Checkout y pagos | Gastos de envío visibles antes del último paso | Revisar que el coste aparece antes de llegar a pagar | Alta | Pendiente
7 | Checkout y pagos | Checkout depurado, sin campos innecesarios | Contar los campos del formulario: el ideal ronda los 12-14 | Media | Pendiente
8 | Checkout y pagos | Compra como invitado disponible | Comprobar que no obliga a crear cuenta antes de pagar | Media | Pendiente
Fase - Móvil y velocidad
9 | Móvil y velocidad | Compra completa desde un móvil real con datos móviles | Repetir la compra en un teléfono de gama media con 4G | Crítica | Pendiente
10 | Móvil y velocidad | Velocidad de fichas y categorías medida | Medir Core Web Vitals de una ficha y una categoría, no de la home | Alta | Pendiente
Fase - Legal y confianza
11 | Legal y confianza | Los cuatro textos legales publicados y adaptados | Aviso legal, privacidad, cookies y condiciones de venta | Crítica | Pendiente
12 | Legal y confianza | Banner de cookies que de verdad bloquea la analítica | Comprobar que no se dispara ningún script hasta el consentimiento | Crítica | Pendiente
13 | Legal y confianza | Casillas del checkout correctas legalmente | Condiciones separadas de publicidad, ninguna premarcada | Alta | Pendiente
14 | Legal y confianza | HTTPS en todas las páginas | Revisar el candado y que no haya avisos de contenido mixto | Crítica | Pendiente
15 | Legal y confianza | Datos de contacto reales y visibles | Comprobar que aparecen en pie de página o página de contacto | Media | Pendiente
Fase - Catálogo
16 | Catálogo | Fichas de los productos principales revisadas | Descripción propia, fotos, precio y stock de los 20 productos estrella | Alta | Pendiente
17 | Catálogo | Productos agotados y descatalogados controlados | Verificar que no se pueden comprar y que no dan error 404 | Media | Pendiente
Fase - Día del lanzamiento
18 | Día del lanzamiento | Search Console verificado y sitemap enviado | Enviar el sitemap y confirmar el primer rastreo | Crítica | Pendiente
19 | Día del lanzamiento | Analítica funcionando y probada | Probar visita, añadir al carrito y compra completa | Crítica | Pendiente
20 | Día del lanzamiento | Robots.txt validado y contraseñas del entorno de pruebas retiradas | Comprobar que no queda ningún noindex de desarrollo activo | Crítica | Pendiente
21 | Día del lanzamiento | Copia de seguridad hecha y restauración verificada | Restaurar la copia de verdad, no solo comprobar que existe | Crítica | Pendiente
22 | Día del lanzamiento | Formulario de contacto y teléfono probados | Enviar un mensaje de prueba y confirmar que llega | Alta | Pendiente
Fase - Primera semana
23 | Primera semana | Revisión diaria de pedidos y errores | Repasar uno a uno los primeros pedidos reales | Crítica | Pendiente
24 | Primera semana | Indexación vigilada en Search Console | Comprobar que categorías y fichas se van indexando | Alta | Pendiente
25 | Primera semana | Velocidad re-medida con tráfico real | Volver a medir la ficha más visitada a mitad de semana | Alta | Pendiente
26 | Primera semana | Primeras automatizaciones activadas | Email de carrito abandonado, confirmaciones, aviso de stock | Media | Pendiente
27 | Primera semana | Primera petición de reseñas | Pedir reseña a los primeros compradores satisfechos | Baja | Pendiente

## Dashboard
SapyensDev - Dashboard de Lanzamiento
ESTADO GENERAL - Resumen del lanzamiento
Métrica | Valor | Objetivo | Estado
Casillas OK | 0 | 27 | NO LANZAR AUN
Requieren revision | 0 | 0 | Ninguna
Errores detectados | 0 | 0 | Sin errores
Pendientes de revisar | 27 | 0
Preparacion para lanzar (0-100) | 0 | 100 | NO LANZAR AUN
PROGRESO POR FASE - % de checks completados con OK
Fase | Total checks | OK | % completado | Estado
Pedido de prueba | 4 | 0 | 0% | SIN INICIAR
Checkout y pagos | 4 | 0 | 0% | SIN INICIAR
Móvil y velocidad | 2 | 0 | 0% | SIN INICIAR
Legal y confianza | 5 | 0 | 0% | SIN INICIAR
Catálogo | 2 | 0 | 0% | SIN INICIAR
Día del lanzamiento | 5 | 0 | 0% | SIN INICIAR
Primera semana | 5 | 0 | 0% | SIN INICIAR
INSTRUCCIONES: rellena el estado de cada casilla en la hoja «Checklist» usando el desplegable (Pendiente / OK / Revisar / Error). El Dashboard se actualiza solo.
Guia completa: sapyensdev.com/blog/checklist-lanzar-tienda-online/ ¦ Lanzamos tu tienda con nosotros: sapyensdev.com/servicios/diseno-programacion-tiendas-online/